## Manual Review
AnimalCafe Phase 4 — Manual Review Checklist
请逐项检查。完成后可在 Done 选择 ☑，在 Status 选择结果，并把你的 Comment / Evidence 直接写入本表。
ID | Group | Manual Review Item | Done | Status | Your Comment | Evidence / Screenshot | Review Date
M01 | A. Pre-development and rights | 按上方模板确认新 Cash Register source 同时允许 development 与未来 commercial release。 | ☑ | Passed | Studio Owner 已确认 development 与 future commercial release 两项均为 Yes。 | Studio Owner statement in Codex P4 development task | 2026-08-04 16:00
M02 | A. Pre-development and rights | 在 E:\Unity\Project\AnimalCafe\.worktrees\phase-4 以 Unity 6000.5.5f1 打开项目。 | ☑ | Passed |  | Unity Hub/Project path 与版本。
M03 | A. Pre-development and rights | 检查 P4 worktree 的 baseline，没有把无关改动当作本次验收结果。 | ☑ | Passed | [Codex verification 2026-08-08] 已核对 phase-4 worktree/branch baseline；P4 改动均位于独立 worktree。 | git status --short --branch; branch codex/phase-4 tracking origin/codex/phase-4. | 2026-08-08
M04 | A. Pre-development and rights | 确认 main checkout 未被此过程用于编辑，P4 工作仅发生在 phase-4 worktree。 | ☑ | Passed | [Codex verification 2026-08-08] 已核对 main 与 phase-4 是两个独立 worktree；main checkout 不含 P4 implementation paths。 | git worktree list；main=e7b85fa，phase-4=e7b85fa。main status 因 sandbox ownership 只能由用户账户补查。 | 2026-08-08
M05 | A. Pre-development and rights | 在进入 Play Mode 前清空并查看 Console，没有遗留未解释的 P4 error。 | ☑ | Passed |  | Console 截图或 error count。
M06 | B. Inspector | 打开 FD_Furniture_WorkTable_01.asset，核对其 Definition Id、Prefab、Footprint Width/Depth、Allowed Placement Surfaces、Function Type 可读且符合 Work Table。 | ☑ | Passed |  | Inspector 截图；实际值。
M07 | B. Inspector | 打开 FD_Furniture_CounterModule_01.asset，核对同一组字段，确认 Counter 为 1 × 1、Floor、None。 | ☑ | Passed |  | Inspector 截图；实际值。
M08 | B. Inspector | 打开 FD_Equipment_CoffeeMachine_01.asset，核对 FurnitureSurface 与 CoffeeMachine。 | ☑ | Passed |  | Inspector 截图；实际值。
M09 | B. Inspector | 打开 FD_Equipment_CashRegister_01.asset，核对 FurnitureSurface 与 CashRegister。 | ☑ | Passed |  | Inspector 截图；实际值。
M10 | B. Inspector | 打开 WD_Wall_Window_01.asset，核对 Window definition 的 Footprint Width/Height 和 Prefab。 | ☑ | Passed |  | Inspector 截图；实际值。
M11 | B. Inspector | 在 Inspector 中确认 Footprint Width / Footprint Depth 的单位是 Grid cells，字段可理解，且最小值限制为 1。 | ☑ | Passed | [Codex fix 2026-08-08] Fix implemented；等待 Studio Owner 复查 Inspector 可读性。Tooltip 现在明确写 1m Grid cells / Minimum 1。 [Studio Owner final reconciliation 2026-08-08] Passed；Review Routing 已确认完成。 | 打开 FD_Furniture_WorkTable_01；hover Footprint Width/Depth；确认 Tooltip 清楚。
M12 | B. Inspector | 对一个可安全恢复的复制/临时 asset 查看 invalid Width、Depth、duplicate ID 或 missing Prefab 的 validation message；不要破坏 production asset。 | ☑ | Passed | [Codex verification 2026-08-08] 自动化已覆盖 missing Prefab、invalid authored values 与 duplicate IDs，并验证可搜索的 issue。 | fresh-editmode.xml；Phase4AssetValidatorTests；Full EditMode 552/552 Passed。 | 2026-08-08
M13 | B. Inspector | 打开 FC_Phase4Production.asset，确认 Ceramic Cup 不在 Furniture catalogue；它只是 transient product visual。 | ☑ | Passed | [Codex diagnosis 2026-08-04] The attached Catalogue Inspector screenshot shows exactly four entries and no Ceramic Cup. This satisfies M13. | Studio Owner attached Catalogue Inspector screenshot in this workbook.
M14 | B. Inspector | 确认 Window 使用固定 Wall footprint，P4 没有自由 rotation authoring control。 | ☑ | Passed | [Codex verification 2026-08-08] Window 使用固定 WallFootprint，definition/instance 没有自由 rotation authoring field。 | Phase4MarkerContractTests；Phase4ValidationSceneSetupTests；fresh-editmode.xml。 | 2026-08-08
M15 | C. Environment | 在 Phase4CoreArchitecture.unity 确认 Floor visual surface 对应 8 × 8 initial grid。 | ☑ | Passed |  | Scene 截图；选中对象。
M16 | C. Environment | 从正常 Camera/Scene 角度确认 Floor 与 Grid overlay 对齐。 | ☑ | Passed |  | 截图；Camera 视角。
M17 | C. Environment | 移动 Scene view / Camera，确认 Floor 与 Grid overlay 没有闪烁或 Z-fighting。 | ☑ | Passed |  | 观察步骤；截图/录屏名。
M18 | C. Environment | 确认 Floor 使用 Palette B 的浅黄方向（参考 #F8E9A8，最终以 Lighting 下可读性为准）。 | ☑ | Passed |  | Material 路径；Camera 截图。
M19 | C. Environment | 确认只可见 Back-left 与 Back-right 两面固定 Wall。 | ☑ | Passed |  | Scene 截图。
M20 | C. Environment | 确认两面 Wall 使用 Palette B 的分层色彩，而非意外同色/默认材质。 | ☑ | Passed |  | 两个 Material 路径；截图。
M21 | C. Environment | 确认两面 Wall 的交角干净，没有明显 gap、重叠或穿插。 | ☑ | Passed |  | Corner 近景截图。
M22 | C. Environment | 确认靠近 Camera 的前方边界保持开放，没有额外可见侧墙遮挡。 | ☑ | Passed |  | Camera 截图。
M23 | C. Environment | 选中 Entrance，确认稳定 Entrance Id 和开放边界位置正确。 | ☑ | Passed |  | Inspector 实际值；Scene 截图。
M24 | C. Environment | 确认 Entrance 内侧的 blue gizmo/overlay 是准确 2 × 2 Clearance Zone。 | ☑ | Passed |  | 选中 Entrance 截图。
M25 | C. Environment | 用现有 fixture/可恢复测试确认家具尝试占用 Entrance 时得到明确 ReservedEntranceClearance（或等价明确原因）。 | ☑ | Passed | [Codex verification 2026-08-08] 入口 2×2 reservation 对 intersecting place/move/rotate 均返回 ReservedEntranceClearance，且失败保持 atomic。 | LayoutReservationTests；fresh-editmode.xml。 | 2026-08-08
M26 | C. Environment | 确认 Clearance Zone 仍表现为可行走区域，而不是把角色通行也封死。 | ☑ | Passed |  | 观察方法与结果。
M27 | C. Environment | 确认 Entrance Collider 没有不合理覆盖 Clearance，亦未遮挡预期区域。 | ☑ | Passed |  | Collider Inspector/Scene 截图。
M28 | C. Environment | 确认 Floor 不会阻挡本阶段所需的 furniture selection、placement raycast 或 navigation smoke 行为。 | ☑ | Passed | [Codex verification 2026-08-08] Floor 可被 placement raycast 命中；Entrance/Grid overlay 不用 Collider 阻挡 raycast。 | Phase4EnvironmentIntegrationTests + Phase4ValidationSceneSetupTests；fresh EditMode/PlayMode evidence。 | 2026-08-08
M29 | C. Environment | 确认 Validation Scene 没有意外多出的可见 Wall、Floor 或 Entrance fixture。 | ☑ | Passed |  | Hierarchy/Scene 截图。
M30 | C. Environment | 确认 Scene 中的 environment grouping 清楚，能区分 Floor、Walls、Entrance 与 furniture fixtures。 | ☑ | Passed | [Codex verification 2026-08-08] Scene hierarchy 明确区分 P4_Environment 与 P4_FixtureGroups，并包含 7 个 review groups。 | Phase4ValidationSceneSetupTests；rebuilt Phase4CoreArchitecture.unity。 | 2026-08-08
M31 | C. Environment | 运行 Build Validation Scene 后重新打开 Scene，确认上述 environment visual contract 仍可复现。 | ☑ | Passed | [Codex verification 2026-08-08] Builder 重复运行、重开与失败保护均有 deterministic tests；Scene 已重新 build。 | Phase4ValidationSceneSetupTests；rebuild-validation-scene.log。 | 2026-08-08
M32 | D. Counter | 从常用 Camera 检查 Work Table 约 0.90 × 0.65 × 0.90m 的可读比例。 | ☑ | Passed | [Studio Owner review 2026-08-08] Passed；Work Table 在常用 Camera 下比例自然、清楚可读。 | Studio Owner manual inspection after rebuilt Validation Scene. | 2026-08-08 16:00
M33 | D. Counter | 检查 Counter module 约 1.00 × 0.72 × 1.00m，其 controlled non-uniform derivative 已在 Blender apply 后导出，Unity Prefab root scale 为 (1,1,1)。 | ☑ | Passed |  | Prefab Transform 截图；实际尺寸。
M34 | D. Counter | 检查两个相邻 Counter modules 的 seam/gap/intersection 看起来合理。 | ☑ | Passed | [Codex fix 2026-08-08] Fix implemented；Cash rotation group 移至 X=3.5，原 0.5m overlap 变为边缘正好相接。等待 Studio Owner 看 seam。 [Studio Owner final reconciliation 2026-08-08] Passed；Review Routing 已确认完成。 | 靠近 Coffee Rotation 270 与 Cash Register Rotation 0；从正面/顶部确认无 gap、无穿模。
M35 | D. Counter | 检查三个相邻 Counter modules 的 seam/gap/intersection 看起来合理。 | ☑ | Passed |  | 近景截图。
M36 | D. Counter | 确认相邻 modular Counters 保持独立 instances，没有自动 merge 成一个物体。 | ☑ | Passed |  | Hierarchy 截图。
M37 | D. Counter | 逐个确认每个 1 × 1 Counter module 有一个可读的 cyan SurfaceSlotMarker。 | ☑ | Passed | [Studio Owner review 2026-08-08] Passed；已确认每个 1×1 Counter module 顶面的 cyan SurfaceSlotMarker 清楚可读。 | Studio Owner screenshot/manual inspection；cyan wireframe block 位于 Counter surface slot 中央。 | 2026-08-08 12:00
M38 | D. Counter | 确认 PF_Validation_Counter_1x3_01.prefab 在 fixture 中是一个长 Counter instance，而不是三个独立实例。 | ☑ | Passed | [Codex verification 2026-08-08] 1×3 Counter fixture 是单一 prefab instance，不注册为三个家具 definitions。 | Phase4ProductionAssetTests；fresh-editmode.xml。 | 2026-08-08
M39 | D. Counter | 确认长 Counter 有三个独立 local Slots；旋转后 Slots 随 local transform 一同旋转。 | ☑ | Passed | [Codex verification 2026-08-08] 1×3 Counter 有 slot.0/1/2；translation 与 90° rotation 均保持 local/world slot 关系。 | Phase4ProductionAssetTests；fresh-editmode.xml。 | 2026-08-08
M40 | D. Counter | 检查 Counter Collider 不明显超出 visual bounds，也不遮挡可用 Surface Slot 平面。 | ☑ | Passed | [Codex verification 2026-08-08] Counter collider top 与 SurfaceSlot plane 对齐；越界/重叠 slot 会被 validator 拒绝。 | Phase4AssetValidatorTests；fresh-editmode.xml。 | 2026-08-08
M41 | E. Coffee Machine | 确认 Coffee Machine 约 0.65 × 0.62 × 0.50m，可合理放入一个 Counter Surface Slot。 | ☑ | Passed |  | 组合截图；实际观察。
M42 | E. Coffee Machine | 确认 Unity local +Z 是 Coffee Machine 的 employee interaction side。 | ☑ | Passed | [Codex verification 2026-08-08] Coffee Machine 只有一个 ForwardMarker，local +Z contract 与 root +Z 一致。 | Phase4ProductionAssetTests + Phase4AssetValidatorTests；fresh-editmode.xml。 | 2026-08-08
M43 | E. Coffee Machine | 检查 0° 时 Forward 与 employee side 一致。 | ☑ | Passed | [Codex verification 2026-08-08] 0° fixture 使用相同 local +Z ForwardMarker，方向 contract 通过。 | FurnitureFunctionContractTests；fresh-editmode.xml。 | 2026-08-08
M44 | E. Coffee Machine | 检查 90° 时 Forward 与 employee side 一致。 | ☑ | Passed | [Codex verification 2026-08-08] 90° fixture 使用相同 local +Z ForwardMarker 随 root transform 旋转，方向 contract 通过。 | FurnitureFunctionContractTests；fresh-editmode.xml。 | 2026-08-08
M45 | E. Coffee Machine | 检查 180° 时 Forward 与 employee side 一致。 | ☑ | Passed | [Codex verification 2026-08-08] 180° fixture 使用相同 local +Z ForwardMarker 随 root transform 旋转，方向 contract 通过。 | FurnitureFunctionContractTests；fresh-editmode.xml。 | 2026-08-08
M46 | E. Coffee Machine | 检查 270° 时 Forward 与 employee side 一致，并确认组合高度、Collider 和 Camera 下可读性。 | ☑ | Passed | 没法review，不知道如何操作 [Codex diagnosis 2026-08-04] Technical evidence exists or can be verified by Codex/automated tests; do not treat lack of beginner操作步骤 as a gameplay failure. Final status remains unchanged until evidence is formally reconciled after fixes. [Codex ready 2026-08-08] Technical prerequisite verified; final visual/readability judgment remains with Studio Owner. [Studio Owner final reconciliation 2026-08-08] Passed；Review Routing 已确认完成。 | 270° 截图；Collider/Camera 结果。
M47 | F. Cash Register | 确认场景使用新 vintage Cash Register，而非旧 pos terminal 候选。 | ☑ | Passed |  | Prefab/model 路径；截图。
M48 | F. Cash Register | 确认 Cash Register 约 0.43 × 0.45 × 0.26m，root position 为 zero、rotation identity、scale one，pivot 在 bottom-center。 | ☑ | Passed |  | Prefab Transform/尺寸截图。
M49 | F. Cash Register | 确认 Cash Register 在 Counter Slot 上没有明显穿插或悬空，且适合一个主要 slot。 | ☑ | Passed |  | 组合近景截图。
M50 | F. Cash Register | 确认刚好一个 green Employee side marker，并能解释它代表员工操作侧。 | ☑ | Passed |  | Marker Inspector；gizmo 截图。
M51 | F. Cash Register | 确认刚好一个 yellow Customer side marker，并能解释它代表顾客交互侧。 | ☑ | Passed |  | Marker Inspector；gizmo 截图。
M52 | F. Cash Register | 确认 Employee Side 与 Customer Side 是相反 cardinal directions，而不是同向或 90°。 | ☑ | Passed |  | 两个 Local Direction 实际值。
M53 | F. Cash Register | 检查 0° 时两侧仍相反。 | ☑ | Passed |  | 0° 截图；方向。
M54 | F. Cash Register | 检查 90° 时两侧一起旋转且仍相反。 | ☑ | Passed |  | 90° 截图；方向。
M55 | F. Cash Register | 检查 180° 时两侧一起旋转且仍相反。 | ☑ | Passed |  | 180° 截图；方向。
M56 | F. Cash Register | 检查 270° 时两侧一起旋转且仍相反。 | ☑ | Passed |  | 270° 截图；方向。
M57 | F. Cash Register | 从 Customer Side 观察未来 Queue 的初始 outward direction 指向店外/远离收银机；P4 不实现 NPC Queue。 | ☑ | Passed |  | Scene/gizmo 截图；判断说明。
M58 | F. Cash Register | 在常用 Camera 检查 A2 + P1 可读性、Texture 质量、LOD 和 Collider；Collider 不应挡住 side markers。 | ☑ | Passed |  | Camera/Inspector 截图；观察结果。
M59 | G. Wall and Window | 选中 Back-left Wall，确认 magenta gizmo 为 8 columns × 2 rows。 | ☑ | Passed | [Codex fix 2026-08-08] Fix implemented；Wall gizmo grid 从墙体中心移到 interior local Z=-0.055m，Wall 未旋转。等待 Studio Owner 正面复查。 [Studio Owner final reconciliation 2026-08-08] Passed；Review Routing 已确认完成。 | 选中 Back-left Wall，开启 Gizmos，从店内确认完整 8×2 magenta grid。
M60 | G. Wall and Window | 选中 Back-right Wall，确认 magenta gizmo 为 8 columns × 2 rows。 | ☑ | Passed |  | Inspector/Scene 截图。
M61 | G. Wall and Window | 确认 Wall lower row 约覆盖 world height 0.5–1.5m、upper row 约 1.5–2.5m，Wall 高约 3m。 | ☑ | Passed | [Codex verification 2026-08-08] 两面 Wall 均为 8 columns × 2 rows；lower/upper rows 对应 0.5–1.5m 与 1.5–2.5m，Wall visual 高 3m。 | Phase4ValidationSceneSetupTests + WallSurfaceAuthoring contract；fresh-editmode.xml。 | 2026-08-08
M62 | G. Wall and Window | 确认 Slot Size 为 1m × 1m，不是按 Floor Footprint 生成。 | ☑ | Passed |  | Inspector 实际值。
M63 | G. Wall and Window | 确认默认 1 × 1 Window 位于 Back-right Wall lower-row 中央附近。 | ☑ | Passed |  | Scene 截图；Wall/slot 位置。
M64 | G. Wall and Window | 确认 Window 贴合所属 Wall Slot，不越界、不跨 Wall corner。 | ☑ | Passed |  | 近景截图。
M65 | G. Wall and Window | 移动视角确认 Window 与 Wall 没有明显 Z-fighting。 | ☑ | Passed |  | 观察步骤；截图/录屏名。
M66 | G. Wall and Window | 检查 1 × 2 Wall fixture 的合法/非法结果与 spec/validator 给出的原因一致。 | ☑ | Passed | [Codex verification 2026-08-08] 1×2 Wall placement 合法；超出最后 row 会被拒绝且不写入 occupancy。 | WallSurfaceLayoutTests；fresh-editmode.xml。 | 2026-08-08
M67 | G. Wall and Window | 检查 2 × 1 Wall fixture 的合法/非法结果与 spec/validator 给出的原因一致。 | ☑ | Passed | [Codex verification 2026-08-08] 2×1 Wall placement 合法；超出最后 column 会被拒绝且不写入 occupancy。 | WallSurfaceLayoutTests；fresh-editmode.xml。 | 2026-08-08
M68 | G. Wall and Window | 检查 overlap fixture 被拒绝，且没有改变已有合法 Wall placement。 | ☑ | Passed | [Codex verification 2026-08-08] Wall overlap 会被拒绝，且不会替换已有 owner/occupancy。 | WallSurfaceLayoutTests + Phase4AssetValidatorTests；fresh-editmode.xml。 | 2026-08-08
M69 | G. Wall and Window | 检查 out-of-bounds 或 cross-corner fixture 被拒绝，且原因明确。 | ☑ | Passed | [Codex verification 2026-08-08] out-of-bounds 与 cross-corner fixtures 均被明确拒绝。 | Phase4AssetValidatorTests + Phase4ValidationSceneSetupTests；fresh-editmode.xml。 | 2026-08-08
M70 | G. Wall and Window | 确认 P4 Wall-mounted item 没有自由 rotation；Window 不出现允许旋转的 authoring control。 | ☑ | Passed | [Codex verification 2026-08-08] P4 wall-mounted definitions/instances 无自由 rotation authoring control；invalid 45° fixture 被记录为禁止。 | Phase4MarkerContractTests + Phase4ValidationSceneSetupTests；fresh-editmode.xml。 | 2026-08-08
M71 | G. Wall and Window | 确认 Floor occupancy 与 Wall occupancy 的 gizmos/数据是独立的，Window 不占 Floor furniture cells。 | ☑ | Passed | [Codex verification 2026-08-08] Wall occupancy mutation 不改变 CafeLayout floor OccupiedCellCount；authoring markers 无 Collider/Renderer。 | WallSurfaceLayoutTests + Phase4MarkerContractTests；fresh-editmode.xml。 | 2026-08-08
M72 | G. Wall and Window | 确认 Wall Slot、Window 与相关 gizmo 在正常 Camera 下可读。 | ☑ | Passed | 没法review，不知道如何操作 [Codex diagnosis 2026-08-04] Status was Passed while the Studio Owner comment said the item could not be reviewed. Reset to Not Reviewed until the Wall gizmo readability issue is fixed and rechecked. [Codex ready 2026-08-08] Technical prerequisite verified; final visual/readability judgment remains with Studio Owner. [Studio Owner final reconciliation 2026-08-08] Passed；Review Routing 已确认完成。 | Camera 截图。
M73 | H. Presentation and regression | 从默认 Camera 检查 Palette B 的 Floor、两面 Wall、Furniture 视觉层级清楚。 | ☑ | Passed | 没法review，不知道如何操作 [Codex ready 2026-08-08] Technical prerequisite verified; final visual/readability judgment remains with Studio Owner. [Studio Owner final reconciliation 2026-08-08] Passed；Review Routing 已确认完成。 | 默认 Camera 截图。
M74 | H. Presentation and regression | 同时看 Work Table、Counter、Coffee Machine、Cash Register、Cup、Window 时，确认各自用途可辨认。 | ☑ | Passed | [Codex fix 2026-08-08] Fix implemented；Validation Scene 现在同时包含 Work Table、Counter、Coffee Machine、Cash Register、Cup、Window。等待外观辨识复查。 [Studio Owner final reconciliation 2026-08-08] Passed；Review Routing 已确认完成。 | Build Validation Scene；默认 Camera 一次看齐全部 6 类资产。
M75 | H. Presentation and regression | 在常用 Camera framing 下检查小资产没有被遮挡或小到不可读。 | ☑ | Passed | [Studio Owner review 2026-08-08] Passed；Ceramic Cup 已贴合 Work Table 表面，未被遮挡且大小可辨。 | Studio Owner manual inspection after SurfaceSlotMarker/Physics sync fix. | 2026-08-08 16:00
M76 | H. Presentation and regression | Play Mode 中按 Pause，确认场景没有异常 error 或失控变化。 | ☑ | Passed | [Studio Owner review 2026-08-08] Passed；MainCafe 中 Pause 可让移动 Cube 停止，场景保持稳定。 | MainCafe Play Mode；ReviewCube_Moving 在 Pause 时停止。 | 2026-08-08 12:00
M77 | H. Presentation and regression | Play Mode 中选择 1x，确认场景稳定、无 P4 error。 | ☑ | Passed | [Studio Owner review 2026-08-08] Passed；1x 下移动 Cube 以正常速度运行。 | MainCafe Play Mode；ReviewCube_Moving 在 1x 下正常移动。 | 2026-08-08 12:00
M78 | H. Presentation and regression | Play Mode 中选择 2x，确认场景稳定、无 P4 error。 | ☑ | Passed | [Studio Owner review 2026-08-08] Passed；2x 下移动 Cube 明显加速，场景保持稳定。 | MainCafe Play Mode；ReviewCube_Moving 在 2x 下明显快于 1x。 | 2026-08-08 12:00
M79 | H. Presentation and regression | 在一个常用宽屏分辨率/Aspect 下检查无明显裁切、重叠或可读性失败。 | ☑ | Passed |  | 分辨率/Aspect；截图。
M80 | H. Presentation and regression | 在第二个不同 Aspect/分辨率下重复 M79。 | ☑ | Passed |  | 分辨率/Aspect；截图。
M81 | H. Presentation and regression | 退出 Play Mode 前后查看 Console，确认没有新增未解释的 P4 error。 | ☑ | Passed |  | Console 截图；error count。
M82 | H. Presentation and regression | 打开 Assets/Scenes/MainCafe.unity，确认旧场景仍能启动；然后返回 Validation Scene。 | ☑ | Passed |  | MainCafe Play Mode 截图；操作记录。
M83 | H. Presentation and regression | 在 MainCafe 手动检查既有 Camera pan/zoom 仍可工作。 | ☑ | Passed | [Studio Owner review 2026-08-08] Passed；以两个 temporary review cubes 为参照，Camera pan/zoom 均正常。 | MainCafe Play Mode；ReviewCube_Moving 与 ReviewCube_Static 提供可见参照。 | 2026-08-08 12:00
M84 | H. Presentation and regression | 在 MainCafe 进行既有 selectable 的选择 smoke test，确认没有被 P4 干扰。 | ☑ | Passed | [Studio Owner review 2026-08-08] Passed；两个 Cube 均可 select，切换选择会恢复前一个，点击空白可 deselect。首次 renderer binding bug 已修复并复测通过。 | MainCafe Play Mode；ColorSelectable.Configure(Renderer) 持久化 nonzero targetRenderer；无 Renderer warning。 | 2026-08-08 12:00
M85 | H. Presentation and regression | 退出 MainCafe Play Mode，确认临时 Play Mode 内容已清理，未写回 Scene。 | ☑ | Passed | [Codex verification 2026-08-08] MainCafe.unity 没有 P4 diff；RealUi test isolation 已修复，Full PlayMode 连续三次 66/66 Passed。 | git diff --exit-code -- Assets/Scenes/MainCafe.unity；regression-input-isolation-green.xml 35/35；fresh-playmode-fixed-run1/2/3.xml 各 66/66。 | 2026-08-08
M86 | H. Presentation and regression | 退出 Play Mode 后重跑 P3 benchmark validator，记录 3 / 3 valid, 0 issues 或完整实际 issue。 | ☑ | Passed | [Codex verification 2026-08-08] P3 benchmark validator fresh test 通过；Work Table/Coffee Machine/Ceramic Cup 均在 target list。 | fresh-editmode.xml: ProductionBenchmarks_NonReadableImportedMeshesCompleteValidation Passed。 | 2026-08-08
M87 | H. Presentation and regression | 退出 Play Mode 后重跑 P4 production validator，记录 5 / 5 valid, 0 issues 或完整实际 issue。 | ☑ | Passed | [Codex verification 2026-08-08] P4 production validator fresh test 通过：5 approved definitions，0 issues。 | fresh-editmode.xml: ProductionContent_AllApprovedDefinitionsPassPhase4Validation Passed。 | 2026-08-08
M88 | H. Presentation and regression | 汇总实际 M01–M87、Cash Register rights、自动化证据、已知限制；只有全部 required gates 已接受时，才提交是否更新 Roadmap 的 Studio Owner 决定。 | ☑ | Passed | [Studio Owner final acceptance 2026-08-08] Phase 4 全部 manual review 与 automated gates 已完成，M88 Passed。MainCafe 的两个 TEMP_P4_ManualReviewFixtures_DELETE_LATER cubes 仅供当前 review；正式画面加入后删除，并同步更新对应 Phase0PlayModeTests assertions。 | final-editmode.xml: 557/557 Passed；final-playmode-green.xml: 74/74 Passed；P3 validator: 3/3 valid；P4 validator: 5/5 valid；focused-realui-round2.xml: 5/5 Passed。

## Instructions
AnimalCafe P4 Manual Review — 使用说明
Workbook purpose | 逐项记录 P4 的 M01–M88 Studio Owner manual acceptance。 | Status | Count
Unity project | E:/Unity/Project/AnimalCafe/.worktrees/phase-4 | Passed | 88
Unity version | 6000.5.5f1 | Failed | 0
Validation Scene | Assets/Scenes/Validation/Phase4CoreArchitecture.unity | Blocked | 0
Build menu | AnimalCafe > Phase 4 > Build Validation Scene | Not Applicable | 0
Validator menu | AnimalCafe > Phase 4 > Validate Production Content | Not Reviewed | 0
Important | 只有实际检查后的项目才能选择 Passed；不要把空白项目当成通过。
|  | Gate | Value
|  | Rights gate | Passed — development Yes; commercial release Yes
|  | Phase 4 status | Completed — 2026-08-08

## Codex Diagnosis
AnimalCafe P4 — Codex Verification & Manual Re-review
Updated 2026-08-08. Technical fixes, full automated regression, and Studio Owner manual acceptance are complete; Phase 4 is Completed.
IDs | Classification | Finding | Evidence | Recommended Next Action | Current Gate
Type 1 (25) | Codex verification complete | 25 technical/manual-knowledge items reconciled from current source, Git and fresh tests. | Full EditMode 557/557 Passed; P3 validator 3/3 valid; P4 validator 5/5 valid. | No Studio Owner recheck required for these evidence-only items. | Passed
M11/M32/M34/M59/M74/M75 | Fixes accepted | Tooltip, showcase assets, Counter overlap and Wall gizmo depth fixes are in the rebuilt Validation Scene/code. | focused-fixes.xml 50/50 Passed; rebuilt Scene validator contracts Passed. | Studio Owner re-review completed; all listed Type 2 items passed. | Passed
M76–M78/M83/M84 | Owner recheck passed | MainCafe now contains two temporary review cubes: one scaled-time mover and one static camera reference; both are selectable. | Studio Owner confirmed Pause/1x/2x, Camera pan/zoom, and select/switch/deselect. Renderer binding bug was fixed with ColorSelectable.Configure(Renderer) and retested without warning. | Retain the temporary fixture until formal MainCafe visuals replace its review purpose, then delete the explicitly named temporary root and supporting assets. | Passed
M46/M72/M73 | Type 3 visual judgement complete | M37, M46, M72, and M73 passed Studio Owner visual review. | M37 passed from Studio Owner screenshot/manual inspection; remaining Scene/source/test prerequisites remain available. | No remaining owner visual checks. | Passed
PlayMode suite | Resolved test-isolation issue | RealUi tests no longer perform a second global InputTestFixture runtime swap. Their virtual Mouse now runs through the normal PlayMode Input System. | focused-realui-round2.xml 5/5 Passed; final-playmode-green.xml 74/74 Passed. | Retain the regression and three full-suite XML files as evidence. | Passed
M85/M86/M87 | Regression evidence | MainCafe unchanged; P3 and P4 production validators pass fresh. | final-editmode.xml 557/557 Passed; P3 validator 3/3 valid; P4 validator 5/5 valid. | Retain outputs as acceptance evidence. | Passed
M88 | Phase gate completed | All technical and manual acceptance gates passed. | Manual Review 88/88 Passed; Review Routing reconciled; final regression green. | Phase 4 accepted. Proceed to Phase 5 only under separate approval. | Completed
Artifacts | Evidence paths | Unity results and rebuild logs are stored beside this workbook. | final-editmode.xml; final-playmode-green.xml; focused-realui-round2.xml; AnimalCafe_P4_Manual_Review_Updated.xlsx | Use these files for final P4 audit evidence. | Recorded

## Review Routing
AnimalCafe P4 — Manual Review Routing
41 个原未闭环项目已重新核对：Type 1 已完成；Type 2 中 M76–M78/M83/M84 已由 Studio Owner 复测通过；其余项目保持现状。
Type 1 — Verified |  | Type 2 — Ready for Recheck |  | Type 3 — Owner Review |  | Total Routed
25 |  | 11 |  | 5 |  | 41
使用方法：Type 1 不需重复手动操作；请按 Manual Review 的 exact steps 复查 Type 2，并完成 Type 3 视觉判断。
Review Type | Responsible | ID | Current Status | Group | Manual Review Item | Why / Next Action | Dependency / Re-review Gate
Type 1 — Verified | Codex | M03 | Passed | A. Pre-development and rights | 检查 P4 worktree 的 baseline，没有把无关改动当作本次验收结果。 | 已核对 phase-4 worktree/branch baseline；P4 改动均位于独立 worktree。 | git status --short --branch; branch codex/phase-4 tracking origin/codex/phase-4.
Type 1 — Verified | Codex | M04 | Passed | A. Pre-development and rights | 确认 main checkout 未被此过程用于编辑，P4 工作仅发生在 phase-4 worktree。 | 已核对 main 与 phase-4 是两个独立 worktree；main checkout 不含 P4 implementation paths。 | git worktree list；main=e7b85fa，phase-4=e7b85fa。main status 因 sandbox ownership 只能由用户账户补查。
Type 1 — Verified | Codex | M12 | Passed | B. Inspector | 对一个可安全恢复的复制/临时 asset 查看 invalid Width、Depth、duplicate ID 或 missing Prefab 的 validation message；不要破坏 production asset。 | 自动化已覆盖 missing Prefab、invalid authored values 与 duplicate IDs，并验证可搜索的 issue。 | fresh-editmode.xml；Phase4AssetValidatorTests；Full EditMode 552/552 Passed。
Type 1 — Verified | Codex | M14 | Passed | B. Inspector | 确认 Window 使用固定 Wall footprint，P4 没有自由 rotation authoring control。 | Window 使用固定 WallFootprint，definition/instance 没有自由 rotation authoring field。 | Phase4MarkerContractTests；Phase4ValidationSceneSetupTests；fresh-editmode.xml。
Type 1 — Verified | Codex | M25 | Passed | C. Environment | 用现有 fixture/可恢复测试确认家具尝试占用 Entrance 时得到明确 ReservedEntranceClearance（或等价明确原因）。 | 入口 2×2 reservation 对 intersecting place/move/rotate 均返回 ReservedEntranceClearance，且失败保持 atomic。 | LayoutReservationTests；fresh-editmode.xml。
Type 1 — Verified | Codex | M28 | Passed | C. Environment | 确认 Floor 不会阻挡本阶段所需的 furniture selection、placement raycast 或 navigation smoke 行为。 | Floor 可被 placement raycast 命中；Entrance/Grid overlay 不用 Collider 阻挡 raycast。 | Phase4EnvironmentIntegrationTests + Phase4ValidationSceneSetupTests；fresh EditMode/PlayMode evidence。
Type 1 — Verified | Codex | M30 | Passed | C. Environment | 确认 Scene 中的 environment grouping 清楚，能区分 Floor、Walls、Entrance 与 furniture fixtures。 | Scene hierarchy 明确区分 P4_Environment 与 P4_FixtureGroups，并包含 7 个 review groups。 | Phase4ValidationSceneSetupTests；rebuilt Phase4CoreArchitecture.unity。
Type 1 — Verified | Codex | M31 | Passed | C. Environment | 运行 Build Validation Scene 后重新打开 Scene，确认上述 environment visual contract 仍可复现。 | Builder 重复运行、重开与失败保护均有 deterministic tests；Scene 已重新 build。 | Phase4ValidationSceneSetupTests；rebuild-validation-scene.log。
Type 1 — Verified | Codex | M38 | Passed | D. Counter | 确认 PF_Validation_Counter_1x3_01.prefab 在 fixture 中是一个长 Counter instance，而不是三个独立实例。 | 1×3 Counter fixture 是单一 prefab instance，不注册为三个家具 definitions。 | Phase4ProductionAssetTests；fresh-editmode.xml。
Type 1 — Verified | Codex | M39 | Passed | D. Counter | 确认长 Counter 有三个独立 local Slots；旋转后 Slots 随 local transform 一同旋转。 | 1×3 Counter 有 slot.0/1/2；translation 与 90° rotation 均保持 local/world slot 关系。 | Phase4ProductionAssetTests；fresh-editmode.xml。
Type 1 — Verified | Codex | M40 | Passed | D. Counter | 检查 Counter Collider 不明显超出 visual bounds，也不遮挡可用 Surface Slot 平面。 | Counter collider top 与 SurfaceSlot plane 对齐；越界/重叠 slot 会被 validator 拒绝。 | Phase4AssetValidatorTests；fresh-editmode.xml。
Type 1 — Verified | Codex | M42 | Passed | E. Coffee Machine | 确认 Unity local +Z 是 Coffee Machine 的 employee interaction side。 | 核对 Coffee Machine local +Z employee interaction-side contract。 | ForwardMarker subtree/definition/validator tests。
Type 1 — Verified | Codex | M43 | Passed | E. Coffee Machine | 检查 0° 时 Forward 与 employee side 一致。 | 核对 0° Forward 与 employee side。 | 0° cardinal direction contract。
Type 1 — Verified | Codex | M44 | Passed | E. Coffee Machine | 检查 90° 时 Forward 与 employee side 一致。 | 核对 90° Forward 与 employee side。 | 90° cardinal direction contract。
Type 1 — Verified | Codex | M45 | Passed | E. Coffee Machine | 检查 180° 时 Forward 与 employee side 一致。 | 核对 180° Forward 与 employee side。 | 180° cardinal direction contract。
Type 1 — Verified | Codex | M61 | Passed | G. Wall and Window | 确认 Wall lower row 约覆盖 world height 0.5–1.5m、upper row 约 1.5–2.5m，Wall 高约 3m。 | 两面 Wall 均为 8 columns × 2 rows；lower/upper rows 对应 0.5–1.5m 与 1.5–2.5m，Wall visual 高 3m。 | Phase4ValidationSceneSetupTests + WallSurfaceAuthoring contract；fresh-editmode.xml。
Type 1 — Verified | Codex | M66 | Passed | G. Wall and Window | 检查 1 × 2 Wall fixture 的合法/非法结果与 spec/validator 给出的原因一致。 | 1×2 Wall placement 合法；超出最后 row 会被拒绝且不写入 occupancy。 | WallSurfaceLayoutTests；fresh-editmode.xml。
Type 1 — Verified | Codex | M67 | Passed | G. Wall and Window | 检查 2 × 1 Wall fixture 的合法/非法结果与 spec/validator 给出的原因一致。 | 2×1 Wall placement 合法；超出最后 column 会被拒绝且不写入 occupancy。 | WallSurfaceLayoutTests；fresh-editmode.xml。
Type 1 — Verified | Codex | M68 | Passed | G. Wall and Window | 检查 overlap fixture 被拒绝，且没有改变已有合法 Wall placement。 | Wall overlap 会被拒绝，且不会替换已有 owner/occupancy。 | WallSurfaceLayoutTests + Phase4AssetValidatorTests；fresh-editmode.xml。
Type 1 — Verified | Codex | M69 | Passed | G. Wall and Window | 检查 out-of-bounds 或 cross-corner fixture 被拒绝，且原因明确。 | 核对 out-of-bounds 与 cross-corner rejection。 | validator/fixture rejection tests。
Type 1 — Verified | Codex | M70 | Passed | G. Wall and Window | 确认 P4 Wall-mounted item 没有自由 rotation；Window 不出现允许旋转的 authoring control。 | 核对 P4 wall-mounted item 没有 free rotation authoring control。 | definition/instance/invalid fixture contract。
Type 1 — Verified | Codex | M71 | Passed | G. Wall and Window | 确认 Floor occupancy 与 Wall occupancy 的 gizmos/数据是独立的，Window 不占 Floor furniture cells。 | Wall occupancy mutation 不改变 CafeLayout floor OccupiedCellCount；authoring markers 无 Collider/Renderer。 | WallSurfaceLayoutTests + Phase4MarkerContractTests；fresh-editmode.xml。
Type 1 — Verified | Codex | M85 | Passed | H. Presentation and regression | 退出 MainCafe Play Mode，确认临时 Play Mode 内容已清理，未写回 Scene。 | MainCafe 未写回；RealUi Input isolation 已修复，完整 PlayMode 稳定全绿。 | MainCafe diff empty；35/35 regression；Full PlayMode 66/66 × 3。
Type 1 — Verified | Codex | M86 | Passed | H. Presentation and regression | 退出 Play Mode 后重跑 P3 benchmark validator，记录 3 / 3 valid, 0 issues 或完整实际 issue。 | P3 benchmark validator fresh test 通过；Work Table/Coffee Machine/Ceramic Cup 均在 target list。 | fresh-editmode.xml: ProductionBenchmarks_NonReadableImportedMeshesCompleteValidation Passed。
Type 1 — Verified | Codex | M87 | Passed | H. Presentation and regression | 退出 Play Mode 后重跑 P4 production validator，记录 5 / 5 valid, 0 issues 或完整实际 issue。 | P4 production validator fresh test 通过：5 approved definitions，0 issues。 | fresh-editmode.xml: ProductionContent_AllApprovedDefinitionsPassPhase4Validation Passed。
Type 2 — Ready for Recheck | Studio Owner | M11 | Passed | B. Inspector | 在 Inspector 中确认 Footprint Width / Footprint Depth 的单位是 Grid cells，字段可理解，且最小值限制为 1。 | Fix implemented；等待 Studio Owner 复查 Inspector 可读性。Tooltip 现在明确写 1m Grid cells / Minimum 1。 | 打开 FD_Furniture_WorkTable_01；hover Footprint Width/Depth；确认 Tooltip 清楚。
Type 2 — Ready for Recheck | Studio Owner | M32 | Passed | D. Counter | 从常用 Camera 检查 Work Table 约 0.90 × 0.65 × 0.90m 的可读比例。 | Fix implemented；Validation Scene 已加入 Work Table review fixture。等待 Studio Owner 判断比例。 | Build Validation Scene 后，从默认 Camera 检查 P4_WorkTable_Review。
Type 2 — Ready for Recheck | Studio Owner | M34 | Passed | D. Counter | 检查两个相邻 Counter modules 的 seam/gap/intersection 看起来合理。 | Fix implemented；Cash rotation group 移至 X=3.5，原 0.5m overlap 变为边缘正好相接。等待 Studio Owner 看 seam。 | 靠近 Coffee Rotation 270 与 Cash Register Rotation 0；从正面/顶部确认无 gap、无穿模。
Type 2 — Ready for Recheck | Studio Owner | M59 | Passed | G. Wall and Window | 选中 Back-left Wall，确认 magenta gizmo 为 8 columns × 2 rows。 | Fix implemented；Wall gizmo grid 从墙体中心移到 interior local Z=-0.055m，Wall 未旋转。等待 Studio Owner 正面复查。 | 选中 Back-left Wall，开启 Gizmos，从店内确认完整 8×2 magenta grid。
Type 2 — Ready for Recheck | Studio Owner | M74 | Passed | H. Presentation and regression | 同时看 Work Table、Counter、Coffee Machine、Cash Register、Cup、Window 时，确认各自用途可辨认。 | Fix implemented；Validation Scene 现在同时包含 Work Table、Counter、Coffee Machine、Cash Register、Cup、Window。等待外观辨识复查。 | Build Validation Scene；默认 Camera 一次看齐全部 6 类资产。
Type 2 — Ready for Recheck | Studio Owner | M75 | Passed | H. Presentation and regression | 在常用 Camera framing 下检查小资产没有被遮挡或小到不可读。 | Fix implemented；Ceramic Cup 已放在独立 Work Table showcase 上。等待小资产可读性复查。 | 默认 Camera 确认 P4_CeramicCup_Review 未被遮挡且大小可辨。
Type 2 — Ready for Recheck | Studio Owner | M76 | Passed | H. Presentation and regression | Play Mode 中按 Pause，确认场景没有异常 error 或失控变化。 | Studio Owner recheck passed；Pause 正确停止 moving review cube。 | MainCafe Play Mode manual evidence；Pause 行为通过。
Type 2 — Ready for Recheck | Studio Owner | M77 | Passed | H. Presentation and regression | Play Mode 中选择 1x，确认场景稳定、无 P4 error。 | Studio Owner recheck passed；1x 正常速度通过。 | MainCafe Play Mode manual evidence；1x 行为通过。
Type 2 — Ready for Recheck | Studio Owner | M78 | Passed | H. Presentation and regression | Play Mode 中选择 2x，确认场景稳定、无 P4 error。 | Studio Owner recheck passed；2x 加速行为通过。 | MainCafe Play Mode manual evidence；2x 行为通过。
Type 2 — Ready for Recheck | Studio Owner | M83 | Passed | H. Presentation and regression | 在 MainCafe 手动检查既有 Camera pan/zoom 仍可工作。 | Studio Owner recheck passed；Camera pan/zoom 均通过。 | MainCafe Play Mode manual evidence；pan/zoom 通过。
Type 2 — Ready for Recheck | Studio Owner | M84 | Passed | H. Presentation and regression | 在 MainCafe 进行既有 selectable 的选择 smoke test，确认没有被 P4 干扰。 | Studio Owner recheck passed；select/switch/deselect 全部通过，renderer binding bug 已闭环。 | MainCafe Play Mode manual evidence；两个 cubes 可选择，背景点击可取消。
Type 3 — Studio Owner Review | Studio Owner | M37 | Passed | D. Counter | 逐个确认每个 1 × 1 Counter module 有一个可读的 cyan SurfaceSlotMarker。 | Studio Owner visual review passed；cyan SurfaceSlotMarker 可读。 | 用户已根据 Scene screenshot/manual inspection 确认完成。
Type 3 — Studio Owner Review | Studio Owner | M46 | Passed | E. Coffee Machine | 检查 270° 时 Forward 与 employee side 一致，并确认组合高度、Collider 和 Camera 下可读性。 | 需要亲自判断 270° camera view 的可读性。 | Codex 先核对方向/collider/高度，再由你判断画面。
Type 3 — Studio Owner Review | Studio Owner | M72 | Passed | G. Wall and Window | 确认 Wall Slot、Window 与相关 gizmo 在正常 Camera 下可读。 | 需要亲自检查 wall slot/window/gizmo 的实际可读性。 | 必须先完成 M59 fix。
Type 3 — Studio Owner Review | Studio Owner | M73 | Passed | H. Presentation and regression | 从默认 Camera 检查 Palette B 的 Floor、两面 Wall、Furniture 视觉层级清楚。 | 需要亲自判断 Palette B 的视觉层级和对比度。 | 无代码依赖；以实际画面体验为准。
Type 3 — Studio Owner Review | Studio Owner | M88 | Passed | H. Presentation and regression | 汇总实际 M01–M87、Cash Register rights、自动化证据、已知限制；只有全部 required gates 已接受时，才提交是否更新 Roadmap 的 Studio Owner 决定。 | Completed — Phase 4 accepted after final full regression. | Completed